Приложение

к приказу Петростата

от 19 января 2015 г. № 1

Календарный план мероприятий на 2015 год

по подготовке Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Испол- нители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Участие в создании Комиссий по проведению ВСХП в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области | до 1 июля | ОССХ |
|  | Участие в подготовке проектов постановления о проведении ВСХП в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области | до 1 июля | ОССХ |
|  | Организация работы Комиссий по проведению ВСХП в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области и в муниципальных образованиях | в течение года | ОССХ |
|  | Согласование вопросов взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению ВСХП | в течение года | ОССХ ФЭО |
|  | Подготовка проекта обращения вице-губернатора Ленинградской области к органам местного самоуправления об актуализации похозяйственных книг | февраль | ОССХ |
|  | Организация встреч представителей Петростата с должностными лицами администраций муниципальных районов Ленинградской области, курирующими подготовку к ВСХП | в течение года | ОССХ |
|  | Согласование вопросов взаимодействия с территориальными органами МВД России, ФСИН России, ФСБ России по подготовке и проведению переписи объектов, доступ к которым ограничен | август | ОССХ |
|  | Согласование вопросов взаимодействия с территориальными органами МВД России по вопросам безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП | в течение года | ОССХ |
|  | Подготовка проекта обращения в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также в другие государственные органы о предоставлении информации для формирования списка объектов ВСХП | февраль | ОССХ |
|  | Организация взаимодействия с руководством вузов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по вопросам привлечения работников и студентов к сбору сведений об объектах ВСХП (по списку) | ноябрь-декабрь | ОССХ |
|  | Осуществление информационно-разъяснительной работы: актуализация информации о ходе подготовки к ВСХП-2016 на соответствующей странице на сайте Петростата и ведение диалога в блоге Петростата (petrostat-vshp.livejournal.com); организация размещения публикаций о проведении ВСХП-2016 в СМИ в каждом муниципальном районе Ленинградской области | ежеквар-тально июнь-август | ОССХ ОССР ОССХ ОГС |
|  | Осуществление работ по подготовке картографического материала для переписного районирования (по графику Росстата) | июнь-август | ОССХ |
|  | Проведение переписного районирования по сельским, городским поселениям, городским округам, районам и субъектам РФ | до октября | ОССХ ОГС ОСТ |
|  | Проведение разграничения объектов ВСХП между Петростатом и территориальными органами МВД России, ФСИН России, ФСБ России | декабрь | ОССХ |
|  | Организация работы специалистов по составлению списков объектов ВСХП | февраль-декабрь | ОССХ |
|  | Получение и распределение технических средств для формирования списков объектов ВСХП и автоматизированной обработки (региональный и районный уровень) | в течение года | ОИТ ОССХ |
|  | Составление списков объектов ВСХП: по личным подсобным хозяйствам граждан городских поселений, городских округов и некоммерческим объединениям граждан; по всем категориям хозяйств | до 1 августа до 31 декабря | ОССХ ОГС |
|  | Представление в Росстат информации о числе объектов ВСХП по категориям хозяйств: на 1 января 2015 г.; на 1 октября 2015 г. | март октябрь | ОССХ |
|  | Мониторинг вопросов подготовки к проведению ВСХП: составление списков объектов ВСХП; работа регистраторов и др. | II полу-годие август-сентябрь | ОССХ |
|  | Организация работы по подбору и найму работников по договорам по подготовке к ВСХП (после получения указаний Росстата) | в течение года | ОССХ ОК |
|  | Организация подбора регистраторов, их обучение, заключение гражданско-правовых договоров | до 17 августа | ОССХ ОК ОГС |
|  | Организация работы регистраторов | 17 – 31 августа | ОССХ ОГС |
|  | Подготовка проекта приказа Петростата об утверждении Календарного плана на 2016 год | декабрь | ОССХ |
|  | Подготовка представителей Петростата к участию в совещании по вопросам ВСХП (после получения указаний Росстата) | октябрь | ОССХ |
|  | Проведение совещаний по вопросам подготовки к проведению ВСХП с ОГС в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области | 1 раз в полу-годие | ОССХ |

Список сокращений:

ВСХП – Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года

ОГС – отделы государственной статистики

ОИТ – отдел информационных технологий

ОК – отдел государственной службы и кадров

ОСРОК – отдел ведения статистического регистра и общероссийских классификаторов

ОССР – отдел сводных статистических работ

ОССХ – отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды

ОСТ – отдел сетевых технологий

ФЭО – финансово-экономический отдел